## Lokasi Pekerjaan WKTKU
LOKASI PEKERJAAN LISTRIK PERDESAAN
PMN/ APLN PT PLN (PERSERO) TAHUN ANGGARAN 2017
Provinsi: Kalimantan Timur
No | PRK Wilayah | Uraian Kegiatan | Total | No |  |  |  | PRK Wilayah | Uraian Kegiatan | Total | No | PRK Wilayah | Uraian Kegiatan | Total | No | Uraian Kegiatan | Kabupaten | Kecamatan |  | Nama Desa | TIANG BETON |  |  |  | Volume Pembangunan |  | TRAFO | [8 empty] | Total RAB (Rp.) | Total | RENCANA 2017 |  |  | TRAFO DISTRIBUSI |  |  |  | KABEL |  |  | TIANG | [5 empty] | Isolator |  |  | Cut Out |  | Lightning Arrester |  |  | Conductor / Cable | [9 empty] | LV BOARD |  | SUSPENSION | PIN | CUT OUT | ARRESTER | CUBICLE |  |  | LBS
[21 empty] | 9 | 11 | 13 | 14 | JTM (kms) | JTR (kms) | 50 kva | 100 kva | 160 kva | 200 kva | GARDU (KVA) | GARDU (Unit) | JTM | JTR | GARDU |  |  | Nama Desa | PRK YG TELAH DILELANG | NILAI LELANG JASA DAN ACCESORIS | 160 KVA | 100 KVA | 50 KVA | KET | Kabel LVTC 3x70+50 mm² | Kawat AAACS 150 mm² | KET | - 13 M 350 daN | - 11 M 350 daN | - 11 M 200 daN | - 9 M 200 daN | NILAI TOTAL RUPIAH | KET | Tumpu (20 kV) Lengkap | Tarik (20 kV) Lengkap 150-240 | KET | Cut Out 24 KV 100 A | KET | 24 kV 5A | KET |  | A3CS 70 | A3CS 150 | A3CS 240 | MVTC 150 | SKTM (150 MM) | SKTM (240 MM) | NYY 150 MM | NYY 120 MM | NYY 70 MM | TC 3X70+1X50 MM | 1 PNT 2 JUR/250 A 2 JURUSAN | 2 PNT 4 JUR/400 A 4 JURUSAN |  |  |  |  | INCOMING | OUTGOING | COUPLING |  | POTENSI CALON PELANGGAN
|  | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi |  | 1 | PRK.2016.WKT.2.5.1 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kamam, Kabupaten Kutai Kertanegara | 8830054 | PRK.2016.WKT.2.5.1 | Pekerjaan Pemasangan SUTM,SUTR dan | 3723264 |  |  |  | 3723264 | PLN AREA BERAU | [17 empty] | 75517596522.2565 | 18099674139.8482 | 10645669150.8112 | 104262939812.9158 | 34645180 | [15 empty] | Semua ukuran tiang untuk setiap PRK telah dimintakan ke pabrikan unit tingga menunggu realisasi pemasangan dari vendor
1 | PRK.2016.WKT.2.5.1 | Desa Rantau Hampang Kecamatan Muara | 8830054 | [5 empty] | Gardu di Rayon Ilir |  | 1 | PRK.2016.WKT.2.5.1 | LOKASI : JL. BINA CIPTA,JL. CONVERSE, JL. BATU-BATU, JL. KIHAJAR DEWANTORO,JL.SALIKI DAN JL JAWI-JAWI,JL, JL. TANJUNG LAONG RT 14 DESA JEMBAYAN |  | 1 | RENCANA USULAN PELAYANAN PLN DI KECAMATAN KELAY | BERAU | KELAY |  | SIDO BANGEN, LONG BELIU, LESAN DAYAK |  | 39 | 129 |  | 6.825 | 7.62 |  | 3 |  |  | 300 | 3 | 2599771666.8 | 725466879.9547 | 388237628.9 | 3713476175.6547 | 3723264 | Desa Rantau Hempang |  |  |  | 6 | 3 |  | 8331 | 19909 |  | 44 |  | 1 | 14 | 457070000 |  | 399 | 90 |  | 27 |  | 27 |  |  | 20475 | [5 empty] | 108 |  | 216 | 7622 |  | 3 | 96 | 422 | 9 | 9
[15 empty] | 2 | USULAN PEMBANGUNAN JARINGAN TM, TR DAN GARDU DI DESA PILANJAU/MANTARITIP KEC. SAMBALIUNG | BERAU | MANGKAJANG-MANTARITIP |  | PILANJAU TERUSAN | 2 | 42 | 127 |  | 7.4367 | 4.069 |  | 3 |  |  | 300 | 3 | 2635459868.8 | 498646043.049 | 410390308.9 | 3544496220.749 | [25 empty] | 23310 | [5 empty] | 108 |  | 216 | 4068.5 |  | 3 | 93 | 410 | 9 | 9
2 | PRK.2016.WKT.2.5.2 | Desa Loa Kumbar Kecamatan Sungai | 4021047 | 2 | PRK.2016.WKT.2.5.2 |  |  | PRK.2016.WKT.2.5.2 | Desa Loa Kumbar Kecamatan Sungai | 4021047 | 2 | PRK.2016.WKT.2.5.2 | Desa Loa Kumbar Kecamatan Sungai | 4021047 | 3 | RENCANA USULAN PELAYANAN PLN DI PULAU MARATUA | BERAU | MARATUA |  | DESA PAYUNG2, DESA BOHE SILIAN , DESA TELUK HARAPAN | 6 | 124 | 360 |  | 18.2967 | 15.15 | 1 | 3 |  | 1 | 550 | 5 | 6983723469.8308 | 1866958747.1425 | 673429839.5 | 9524112056.4733 | 4021047 | Desa Leka |  |  |  | 1 |  |  | 349 | 9619 |  | 102 |  | 6 | 12 | 996060000 |  | 308 | 48 |  | 3 |  | 3 |  |  | 54896.94 | [5 empty] | 180 |  | 360 | 15156.45 |  | 5 | 282 | 1107 | 15 | 15
[15 empty] | 4 | USULAN PEMBANGUNAN PERLUASAN JARINGAN TR DAN GARDU DI DESA SUARAN KEC. SAMBALIUNG | BERAU | SUARAN |  | DESA SUARAN, SMP 41 | 1 | 7 | 4 |  |  | 0.979 |  | 1 |  |  | 100 | 1 |  | 131006034.489 | 229716116.3 | 360722150.789 | [31 empty] | 36 |  | 72 | 978.5 |  | 1 |  | 6 | 3 | 3
3 | PRK.2016.WKT.2.5.3 | Desa Lebak Cilong, Desa Gunung Kelambu | 1514101 | 3 | PRK.2016.WKT.2.5.3 |  |  | PRK.2016.WKT.2.5.3 | Desa Lebak Cilong, Desa Gunung Kelambu | 1514101 | 3 | PRK.2016.WKT.2.5.3 | Desa Lebak Cilong, Desa Gunung Kelambu | 1514101 | 5 | RENCANA PERLUASAN JARINGAN KAMPUNG AMPEN MEDAN | BERAU | TANJUNG REDEB |  | DESA AMPEN MEDAN | 30 |  | 64 |  | 4.08 | 1.54 |  | 2 |  |  | 200 | 2 | 1234724399.7 | 269293503.38 | 352085980.4 | 1856103883.48 | 1514101 | Desa Prian Kec Muarawis |  |  |  |  | 9 |  | 3160 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 | 176000000 |  | 18 |  |  | 27 |  | 27 |  |  |  | 12240 | [5 empty] | 72 | 154 | 1545 |  | 2 | 33 | 178 | 6 | 6
[15 empty] | 6 | USULAN PEMBANGUNAN JARINGAN TM, TR DAN GARDU DI JL. MURJANI 3 S.D JL. PEMBANGUNAN KOTA TANJUNG REDEB | BERAU | SAMBALIUNG |  | JL MURJANI S/D J.L PEMBANGUNAN |  | 13 | 47 |  | 2.415 | 2.73 |  | 2 |  |  | 200 | 2 | 862276804.4 | 297851944.863 | 271576872.6 | 1431705621.863 | [26 empty] | 7245 |  |  |  |  | 72 |  | 144 | 2729.5 |  | 2 | 30 | 127 | 6 | 6
|  | Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kertanegara | [6 empty] | Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kertanegara |  |  |  | Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kertanegara |  | 7 | RENCANA PENAMBAHAN JTM, GARDU, SUTR JL. GARUDA SAMBALIUNG | BERAU | SAMBALIUNG |  | KEC.SAMBALIUNG JL.GARUDA | 5 |  | 41 |  | 1.836 | 2.266 |  | 1 |  |  | 100 | 1 | 736895759.16 | 181797266.42 | 173102349.2 | 1091795374.78 | [26 empty] | 5508 | [5 empty] | 36 | 72 | 2266 |  | 1 | 27 | 33 | 3 | 3
4 | PRK.2016.WKT.2.5.4 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi | 2278485 | 4 | PRK.2016.WKT.2.5.4 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi Desa Pinang Seribu, Desa Berambai, Desa Labu Siam, Desa Teluk Kedondong, Kab. Samarinda | 2278485 | PRK.2016.WKT.2.5.4 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi | 2278485 | 4 | PRK.2016.WKT.2.5.4 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi | 2278485 | 8 | RENCANA PENAMBAHAN DAN REKONDUKTOR SUTR JL. SAMBALIUNG | BERAU | SAMBALIUNG |  | KEC.SAMBALIUNG (hanya JTR) | 40 |  |  |  |  | 2.029 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 448019684.739 |  | 448019684.739 | 2278485 | Desa Resak Kec. Bongan | [32 empty] | 2029.1
|  | Desa Pinang Seribu, Desa Berambai, Desa | [6 empty] | Desa Pinang Seribu, Desa Berambai, Desa |  |  |  | Desa Pinang Seribu, Desa Berambai, Desa |  | 9 | RENCANA PENAMBAHAN SUTR PRAPATAN | BERAU | TANJUNG REDEB |  | KEC.GUNUNG TABUR DESA PARIBAU | 2 | 18 |  |  |  | 0.927 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 470144140.84 |  | 470144140.84 |  | Desa Morotai Kec Tj Issui |  |  | 5 | 7 |  |  | 348 | 0 |  | 25 |  | 0 | 7 | 251185000 |  | 73 | 6 |  | 36 |  | 36 | [11 empty] | 927
[15 empty] | 10 | RENCANA PERLUASAN JARINGAN SUTR UNIT GUNUNG SARI | BERAU | TANJUNG REDEB |  | KEC.SEGAH DESA GUNUNG SARI (hanya cable JTR) | [5 empty] | 2.163 | [7 empty] | 172860920.232 |  | 172860920.232 | [34 empty] | 2163
[15 empty] | 11 | RENCANA PENAMBAHAN SUTR UNIT TANJUNG BATU | BERAU | DERAWAN |  | KEC.TANJUNG BATU | 1 | 7 |  |  |  | 0.464 | [7 empty] | 45311490.389 |  | 45311490.389 | [34 empty] | 463.5
[15 empty] | 12 | RENCANA PENAMBAHAN SUTR SUKAN | BERAU | TANJUNG REDEB |  | SUKAN (hanya cable JTR) | [5 empty] | 1.288 | [7 empty] | 97085969.475 |  | 97085969.475 | [34 empty] | 1287.5
[15 empty] | 13 | RENCANA PERLUASAN DAN PENAMBAHAN JARINGAN SUTR RINDING, SULTAN AGUNG, TASUK | BERAU | TANJUNG REDEB | 1 | GANG BANBAM RINDING | [50 empty] | 412
[19 empty] | 2 | JL. SULTAN AGUNG |  | 9 | [48 empty] | 772.5
[19 empty] | 3 | JL. TASUK | [50 empty] | 824
[15 empty] | 14 | RENCANA PENAMBAHAN SUTR UNIT MERANCANG | BERAU | MERANCANG |  | DESA MERANCANG ULU & MERANCANG JAYA |  | 16 |  |  |  | 0.824 | [7 empty] | 69747661.236 |  | 69747661.236 | [34 empty] | 824
|  | Labu Siam,Desa Teluk Kedondong, Kab. | [6 empty] | Labu Siam,Desa Teluk Kedondong, Kab. |  |  |  | Labu Siam,Desa Teluk Kedondong, Kab. |  | 15 | RENCANA PENAMBAHAN SUTR Kamp. Paribau gg. Padaidi | BERAU | GUNUNG TABUR |  | KEC.GUNUNG TABUR DESA PARIBAU |  | 9 |  |  |  | 0.417 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 103454889.56 |  | 103454889.56 | [34 empty] | 417.15
|  | Samarinda | [6 empty] | Samarinda |  |  |  | Samarinda |  | 16 | RENCANA PENAMBAHAN SUTR TERSEBAR | BERAU | TANJUNG REDEB | 1 | JL BANGUN TRANS |  | 5 |  |  |  | 2.095 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 351570978 |  | 351570978 | [34 empty] | 807.5
5 | PRK.2016.WKT.2.5.5 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi | 6587314 | 5 | PRK.2016.WKT.2.5.5 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi Desa Penoon, Desa Long Mahli, Desa Modang, Kecamatan Kembang Janggut, Kab. Kukar | 6587314 | PRK.2016.WKT.2.5.5 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi | 6587314 | 5 | PRK.2016.WKT.2.5.5 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi | 6587314 |  |  |  |  | 2 | JL. CUT NYAK DIEN GANG KARET | 1 | 5 | [14 empty] | 6587314 |  | Proses lelang jasa dan accessories telah dikirim kepejabat pelelangan | [31 empty] | 257.5
|  | Desa Penoon, Desa Long Mahli Desa | [6 empty] | Desa Penoon, Desa Long Mahli Desa |  |  |  | Desa Penoon, Desa Long Mahli Desa | [5 empty] | 3 | JL. CUT NYAK DIEN GANG SIMPATI | 1 | 11 | [17 empty] | 2176734 |  | 3 |  |  | 2120 | 40943 |  | 265 |  | 25 | 17 | 2595235000 |  | 807 | 174 |  | 9 |  | 9 | [11 empty] | 515
|  | Modang, Kecamatan Kembang Janggut | [6 empty] | Modang, Kecamatan Kembang Janggut |  |  |  | Modang, Kecamatan Kembang Janggut | [5 empty] | 4 | JL. SIDUUNG |  | 11 | [48 empty] | 515
6 | PRK.2016.WKT.2.5.6 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi | 694325 | 6 | PRK.2016.WKT.2.5.6 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi Desa tersebar Samarinda Seberang | 694325 | PRK.2016.WKT.2.5.6 | Pemasangan SUTM,SUTR dan Trafo | 6954072 | 6 | PRK.2016.WKT.2.5.6 | Pemasangan SUTM,SUTR dan Trafo | 6954072 | 17 | PENAMBAHAN JARINGAN SUTR BELAKANG SMA GUNUNG TABUR | BERAU | GUNUNG TABUR | 1 | JL. RADEN AYOEB GUNUNG TABUR |  | 9 |  |  |  | 0.417 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 99109559.56 |  | 99109559.56 | 6954072 |  |  |  | 1 | 4 | 2 |  | 3151 | 5689 |  | 135 |  | 22 | 74 | 1682670000 |  | 406 | 105 |  | 21 |  | 21 | [11 empty] | 417.15
7 | PRK.2016.WKT.2.5.7 | Desa Camp Baru Muara Tawe, Kec. Jempang | 8217510 | 7 | PRK.2016.WKT.2.5.7 |  |  | PRK.2016.WKT.2.5.7 | Desa Camp Baru Muara Tawe, Kec. Jempang | 8217510 | 7 | PRK.2016.WKT.2.5.7 | Desa Camp Baru Muara Tawe, Kec. Jempang | 8217510 | 18 | RENCANA PENAMBAHAN SUTR TERSEBAR | BERAU | TANJUNG REDEB | 1 | JL. ALBINA UJUNG |  | 16 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 362872796 |  | 362872796 | 8217510 |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 6355 | 33372 |  | 240 |  | 22 | 45 | 2477475000 |  | 713 | 138 |  | 12 |  | 12 | [11 empty] | 875.5
[19 empty] | 2 | JL. ARMED | [50 empty] | 978.5
[19 empty] | 3 | JL. SUKAN | [50 empty] | 1236
[15 empty] | 19 | PENAMBAHAN SUTR LOKASI ULD DERAWAN | BERAU | DERAWAN |  | KEC.TANJUNG BATU DESA P.DERAWAN |  | 5 |  |  |  | 0.206 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 61789380.4 |  | 61789380.4 | [34 empty] | 206
[15 empty] | 20 | PENAMBAHAN JARINGAN TR JL. POROS MERANCANG (JAGUNG - JAGUNG) | BERAU | TANJUNG REDEB |  | KEC.MERANCANG |  | 20 |  |  |  | 0.206 |  | 1 |  |  | 100 | 1 |  | 248501044 | 177507299.2 | 426008343.2 | [32 empty] | 36 | 72 | 2060 |  | 1 |  | 6 | 3 | 3
[15 empty] | 21 | PENAMBAHAN JARINGAN SUTR JL. SIRANUDDIN TEMBUSAN JL. PANGERAN DIULU | BERAU | TANJUNG REDEB |  | KEC.GUNUNG TABUR |  | 7 |  |  |  | 0.324 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 83928911.88 |  | 83928911.88 | [34 empty] | 324.45
[15 empty] | 22 | PENAMBAHAN SUTR LOKASI TERSEBAR | BERAU | TANJUNG REDEB | 1 | JL. SAMBURAKAT UJUNG |  | 15 |  |  |  | 1.391 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 276920635.2 |  | 276920635.2 | [34 empty] | 772.5
[19 empty] | 2 | JL. GANG MUTIARA GUNTA |  | 6 | [48 empty] | 309
[19 empty] | 3 | JL. SIRANUDDIN |  | 6 | [48 empty] | 309
[15 empty] | 23 | PENAMBAHAN JARINGAN SUTR JL. PARIBAU DEPAN BENGKEL | BERAU | TANJUNG REDEB | 1 | KEC.GUNUNG TABUR DESA PARIBAU |  | 7 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 83107305.6 |  | 83107305.6 | [34 empty] | 309
[15 empty] | 24 | PENAMBAHAN JARINGAN SUTR SKUADRON | BERAU | TANJUNG REDEB | 1 | JL.KALIMARAU |  | 5 |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 58364471.605 |  | 58364471.605 | [34 empty] | 257.5
[15 empty] | 25 | PENAMBAHAN JARINGAN SUTR SIDUUNG UJUNG | BERAU | TANJUNG REDEB | 1 | JL. SIDUUNG UJUNG |  | 25 |  |  |  | 1.55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 291777269.63 |  | 291777269.63 | [34 empty] | 1545
[15 empty] | 26 | RENCANA RELOKASI PLTD DAN USULAN JARINGAN ULD MERASA | BERAU | MERASA |  | DESA MERASA | 16 | 78 |  |  | 4.2 | 3.245 |  | 3 |  |  | 300 | 3 | 1294179715.4 | 284376123.053 | 428318218.9 | 2006874057.353 | [25 empty] | 12600 | [5 empty] | 108 |  | 216 | 3502 |  | 3 | 54 | 253 | 9 | 9
[15 empty] | 27 | RENCANA PERLUASAN JARINGAN RIAN-RAYO | KTT | KTT |  | SAPARI DAN RIAN RAYO | 7 | 157 | 418 |  | 17.2777 | 5.208 |  | 4 |  |  | 400 | 4 | 8025155568.265 | 933985377.4892 | 518066115.4946 | 9477207061.2488 | [26 empty] | 51833.25 |  |  |  |  | 144 |  | 288 | 5208 |  | 4 | 318 | 1385 | 12 | 12
[15 empty] | 28 | RENCANA PERLUASAN SUTM, SUTR DAN TRAFO DESA KELAPIS JL. PELABUHAN | MALINAU | MALINAU |  | KELAPIS |  | 4 | 30 |  | 1.575 | 1.391 |  | 1 |  |  | 100 | 1 | 615488665 | 103220258.625 | 192769745.3 | 911478668.925 | [25 empty] | 4725 | [5 empty] | 36 |  | 72 | 1390.5 |  | 1 | 18 | 113 | 3 | 3
[15 empty] | 29 | RENCANA PERLUASAN SUTM, SUTR DAN TRAFO DESA KUALA LAPANG JL. GRAHA PEMUDA | MALINAU | MALINAU |  | KUALA LAPANG JL GRAHA |  | 4 | 22 |  | 1.1217 | 1.02 |  | 1 |  |  | 100 | 1 | 510783690.7147 | 77192886.705 | 207563436.3 | 795540013.7197 | [25 empty] | 3354.813 | [5 empty] | 36 |  | 72 | 1019.7 |  | 1 | 18 | 74 | 3 | 3
[15 empty] | 30 | RENCANA PERLUASAN SUTM, SUTR DAN TRAFO DESA MALINAU KOTA JL. BARU RT 15 | MALINAU | MALINAU |  | DESA MALINAU KOTA JL. BARU RT 15 |  | 3 | 25 |  | 1.26 | 1.159 |  | 1 |  |  | 100 | 1 | 452314052.3 | 104771917.9375 | 140463436.3 | 697549406.5375 | [25 empty] | 3780 | [5 empty] | 36 |  | 72 | 1158.75 |  | 1 | 9 | 70 | 3 | 3
[15 empty] | 31 | RENCANA PERLUASAN SUTM, SUTR DAN TRAFO DESA LUBAK MANIS JL.SEMENGARIS 2 | MALINAU | MALINAU |  | LUBAK MANIS | 1 | 8 | 15 |  | 0.76667 | 0.927 |  | 1 |  |  | 100 | 1 | 301652160.59 | 113145798.7 | 140463436.3 | 555261395.59 | [25 empty] | 2299.5 | [5 empty] | 36 |  | 72 | 927 |  | 1 | 18 | 41 | 3 | 3
[15 empty] | 32 | USULAN PERLUASAN JARINGAN DISTRIBUSI DESA BELAYAN ARI | MALINAU | KTT |  | DESA BELAYAN ARI | 11 | 27 | 166 |  | 7.694 | 5.238 |  | 4 |  |  | 400 | 4 | 2824469326.58 | 422477597.8225 | 476650649.2 | 3723597573.6025 | [26 empty] | 23082.3 | [5 empty] | 144 | 224 | 5237.55 |  | 4 | 102 | 662 | 12 | 12
[15 empty] | 33 | RENCANA PERLUASAN SUTM, SUTR DAN TRAFO DESA SESUA RT. 5 | MALINAU | MENTARANG |  | SESUA | 2 |  | 55 |  | 2.2043 | 2.287 |  | 1 |  |  | 100 | 1 | 730179791 | 161351838.34 | 100941046.8 | 992472676.14 | [26 empty] | 6612.6 | [5 empty] | 144 | 224 | 2286.6 |  | 4 |  | 189 | 12 | 12
[15 empty] | 34 | RENCANA PERLUASAN SUTM, SUTR DAN TRAFO DESA MALINAU HILIR JL. TANI RT 6 - SWADAYA | MALINAU | MALINAU HILIR |  | DESA MALINAU HILIR |  | 8 | 87 |  | 3.703 | 5.186 |  | 3 |  |  | 300 | 3 | 1698707326.811 | 476993817.795 | 100941046.8 | 2276642191.406 | [26 empty] | 11108.55 | [5 empty] | 108 | 168 | 5186.05 |  | 3 | 54 | 283 | 9 | 9
[15 empty] | 35 | RENCANA PERLUASAN SUTM, SUTR DAN TRAFO DESA MALINAU KOTA SIMPANG MANGGRIS ARAH JALAN HAULING | MALINAU | MALINAU KOTA |  | DESA MALINAU KOTA |  | 1 | 15 |  | 0.50467 | 0.917 |  | 1 |  |  | 100 | 1 | 332781435.162 | 176451784.751 | 111807143.8 | 621040363.713 | [26 empty] | 1514.1 | [5 empty] | 36 | 56 | 916.7 |  | 1 | 12 | 69 | 3 | 3
[15 empty] | 36 | RENCANA PERLUASAN SUTM, SUTR DAN TRAFO DESA PUNAN BENGALUN JL. MANGKUASAR | MALINAU | MALINAU |  | DESA PUNAN BENGALUN |  | 66 | 256 |  | 11.1497 | 6.139 |  | 3 |  |  | 300 | 3 | 5173368611.95 | 544139588.74 | 512277196.64 | 6229785397.33 | [26 empty] | 33449.25 | [5 empty] | 144 | 224 | 6138.8 |  | 4 | 144 | 1040 | 12 | 12
[15 empty] | 37 | RENCANA PERLUASAN SUTR DESA RESPEN TUBU - JL. POLTEK | MALINAU | MALINAU |  | DESA RESPEN TUBU JL. POLTEK | 2 | 12 | 55 |  | 2.2043 | 2.287 |  | 1 |  |  | 100 | 1 | 1135232341.232 | 166020060.14 | 115419299.16 | 1416671700.532 | [26 empty] | 6612.6 | [5 empty] | 36 | 56 | 2286.6 |  | 1 | 36 | 230 | 3 | 3
[15 empty] | 38 | RENCANA PERLUASAN SUTM, SUTR DAN TRAFO DESA SEMPAYANG J. POROS SESUA | MALINAU | MALINAU |  | DESA SEMPAYANG JL. POROS SESUA | 2 | 26 | 5 |  | 0.76667 | 1.298 |  | 1 |  |  | 100 | 1 | 157149541.89 | 281591318.47 | 281591318.47 | 720332178.83 | [25 empty] | 2299.5 | [5 empty] | 36 |  | 72 | 1297.8 |  | 1 | 6 | 15 | 3 | 3
[15 empty] | 39 | RENCANA PERLUASAN SUTM, SUTR DAN TRAFO DESA SEMENGGOL GANG ARGUMA | MALINAU | MALINAU |  | DESA SEMENGGOL GG.ARGUMA |  | 33 | 37 |  | 1.334 | 2.323 |  | 2 |  |  | 200 | 2 | 695733626.071 | 351253472.1245 | 222204538.16 | 1269191636.3555 | [26 empty] | 4001.55 | [5 empty] | 36 | 56 | 2322.65 |  | 1 | 18 | 149 | 6 | 6
[15 empty] | 40 | RENCANA USULAN PELAYANAN PLN DI DESA TEPIAN KECAMATAN SEMBAKUNG | NUNUKAN | SEMBAKUNG |  | DESA TEPIAN |  | 46 | 173 |  | 9.135 | 2.009 | 2 |  |  |  | 100 | 2 | 3023870330.8 | 365830932.973 | 292509190.6 | 3682210454.373 | [26 empty] | 27405 |  |  |  |  | 72 |  | 144 | 2008.5 |  | 2 | 132 | 506 | 6 | 6
[15 empty] | 41 | RENCANA USULAN PELAYANAN PLN DI DESA KAMPUN BARU (TOHGHAP) SEI MENGGARIS | NUNUKAN | SEI MENGGARIS |  | KP BARU (TONGHAP) | 1 | 20 | 44 |  | 2.2717 | 2.735 |  | 1 |  |  | 100 | 1 | 831855318.8 | 318784760.2225 | 192769745.3 | 1343409824.3225 | [26 empty] | 6615 |  |  |  |  | 36 |  | 72 | 2734.65 |  | 1 | 48 | 123 | 3 | 3
[15 empty] | 42 | RENCANA PERLUASAN JARINGAN TANJUNG MENTRI | NUNUKAN |  |  | TANJUNG MENTRI |  |  |  |  | 0.55633 | 3.754 |  | 1 |  |  | 100 | 1 | 551844552.6 | 233468401.1825 | 186402241.3 | 971715195.0825
[15 empty] | 43 | USULAN PERLUASAN JARINGAN PLN DI 7 DESA TULIN ONSOI KABUPATEN NUNUKAN | NUNUKAN | TULIN ONSOI | 1 | TEMBALANG | 5 | 34 | 132 |  | 6.93 | 6.489 |  | 3 |  |  | 300 | 3 | 2362740086.3 | 662628004.368 | 428318218.9 | 3453686309.568 | [26 empty] | 20790 |  |  |  |  | 108 |  | 216 | 6489 |  | 3 | 78 | 435 | 9 | 9
[19 empty] | 2 | SALANG
[19 empty] | 3 | NAPUTI
[19 empty] | 4 | TINAMPAK 1
[19 empty] | 5 | TINAMPAK 2
|  | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi |  |  |  | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi Desa Sebulu Lama, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara | 1462054 |  | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi |  |  |  | LOKASI : JL. PERJUANGAN, JL SUNGAI KAPIH, JL SULTAN ALIMUDIN, JL. PEMUDA III BLOK C RT 11, JL GERILYA GG RUKUN MAKMUR, JL. SEJATI GANG RAMBAI, GG KEOANDUAN GN LINGAI, GANG ITITK GUNUNG LINGAI | [5 empty] | 6 | TAU BARU | [16 empty] | 309068 | [7 empty] | 1369 | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 160380000 |  | 0 | 0
9 | PRK.2016.WKT.2.5.9 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi | 1040319 | 9 | PRK.2016.WKT.2.5.9 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi Desa Margasari Samarinda Seberang | 1040319 | PRK.2016.WKT.2.5.9 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi | 1040319 | 9 | PRK.2016.WKT.2.5.9 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi | 1040319 |  |  |  |  | 7 | BALATIKON | [16 empty] | 1040319
[15 empty] | 44 | RENCANA PERLUASAN JARINGAN PAMTAS BUKIT KERAMAT + KMP.TEBOL | NUNUKAN | SEBATIK |  | KEC.SEBATIK | 1 | 52 | 142 |  | 7.245 | 4.681 |  | 3 |  |  | 300 | 3 | 2648621299.5 | 542704782.6108 | 433109235.9 | 3624435318.0108 | [26 empty] | 21735 |  |  |  |  | 108 |  | 216 | 4681.35 |  | 3 | 99 | 475 | 9 | 9
[15 empty] | 45 | RENCANA PERLUASAN JARINGAN PAMTAS BAMBANGAN | NUNUKAN | SEBATIK |  | KEC.SEBATIK | 2 | 11 | 12 |  | 1.155 | 0.51 |  | 1 |  |  | 100 | 1 | 312911395.5 | 126393926.3125 | 192769745.3 | 632075067.1125 | [25 empty] | 3465 | [5 empty] | 36 |  | 72 | 509.85 |  | 1 | 12 | 31 | 3 | 3
[15 empty] | 46 | RENCANA USULAN PELAYANAN PLN DI POS PAMTAS DAN DESA SEKAYUDANTAKA | NUNUKAN | SEI MENGGARIS |  | DESA SEKADUYANTAKA |  | 83 | 770 |  | 40.32 | 6.813 |  | 3 |  |  | 300 | 3 | 13695067833.7 | 433744583.5965 | 428318218.9 | 14557130636.1965 | [26 empty] | 120960 |  |  |  |  | 108 |  | 216 | 6813.45 |  | 3 | 504 | 2479 | 9 | 9
[15 empty] | 47 | USULAN PEMBANGUNAN JARINGAN TM, TR DAN GARDU DI PERLUASAN JL SABANAR LAMA-SABANAR BARU DESA SABANAR LAMA KEC. TANJUNG SELOR TIMUR | BULUNGAN | TJ SELOR TIMUR |  | DESA SABANAR |  | 2 | 41 |  | 2.1527 | 0.824 |  | 1 |  |  | 100 | 1 | 751949813.45 | 59730752.796 | 197039406.3 | 1008719972.546 | [26 empty] | 6457.5 |  |  |  |  | 36 |  | 72 | 824 |  | 1 | 27 | 116 | 3 | 3
[15 empty] | 48 | USULAN PEMBANGUNAN JARINGAN TM, TR DAN GARDU DI JALAN POROS DESA SALIM BATU KEC. TANJUNG PALAS TENGAH | BULUNGAN | TJ PALAS TENGAH |  | DESA SALIM BATU |  | 7 | 49 |  | 2.4467 | 2.678 |  | 2 |  |  | 200 | 2 | 891711849.49 | 225311397.212 | 275426872.6 | 1392450119.302 | [26 empty] | 7339.5 |  |  |  |  | 72 |  | 144 | 2678 |  | 2 | 30 | 140 | 6 | 6
[15 empty] | 49 | USULAN PEMBANGUNAN JARINGAN TM, TR DAN GARDU DI DESA PEJALIN KAMPUNG PENISIR KEC. TANJUNG PALAS | BULUNGAN | TJ PALAS |  | PEJALIN | 1 | 21 | 60 |  | 3.045 | 3.193 |  | 2 |  |  | 200 | 2 | 1091624743 | 386671809.172 | 275426872.6 | 1753723424.772 | [26 empty] | 9135 |  |  |  |  | 72 |  | 144 | 3193 |  | 2 | 39 | 171 | 6 | 6
[15 empty] | 50 | PENAMBAHAN SUTM, GARDU, SUTR LOKASI TERSEBAR | BULUNGAN | TERSEBAR | 1 | Jl. Selimau PKMT | 2 |  | 12 |  | 0.515 | 0.126 |  | 15 |  |  | 1500 | 15 | 2023786395.4 | 2158894554.3 | 357614699.1866 | 4540295648.8866 | [26 empty] | 1545 | [5 empty] | 36 | 72 | 124.8 |  | 1 | 6 | 34 | 3 | 3
[19 empty] | 2 | JL. Sabanar Baru - Sabanar Lama |  |  | 2 |  | 1.769 | [5 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 36 | 72 |  |  | 1 |  | 6 | 3 | 3
[19 empty] | 3 | Jl. Tengkapak |  |  | 2 |  |  | 0.572 |  |  |  |  | 0 | 0 | [36 empty] | 36 | 72 | 572 |  | 1 |  | 6 | 3 | 3
[19 empty] | 4 | Jl. Semangka | 4 |  | 12 |  | 0.515 | 0.166 |  |  |  |  | 0 | 0 | [30 empty] | 1545 | [5 empty] | 36 | 72 | 166.4 |  | 1 | 6 | 34 | 3 | 3
[19 empty] | 5 | Jl. Rawa Payau |  |  | 7 |  | 0.206 | 0.218 |  |  |  |  | 0 | 0 | [30 empty] | 618 | [5 empty] | 36 | 72 | 218.4 |  | 1 | 6 | 19 | 3 | 3
[19 empty] | 6 | Jl. Diponegoro |  |  | 9 |  | 0.36067 | [5 empty] | 0 | 0 | [30 empty] | 1081.5 | [5 empty] | 36 | 72 |  |  | 1 | 6 | 28 | 3 | 3
[19 empty] | 7 | Jl. Datuk Iqro' ULD Salimbatu | 8 |  | 11 |  | 0.48 | 0.85 | [36 empty] | 1483.2 | [5 empty] | 36 | 72 | 884 |  | 1 | 12 | 31 | 3 | 3
[19 empty] | 8 | Desa Long Sam ULD Long Beluah |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 36 | 72 |  |  | 1 |  | 6 | 3 | 3
[19 empty] | 9 | Desa Tenggiling Sekatak |  |  | 8 |  | 0.35 | [5 empty] | 0 | 0 | [30 empty] | 1081.5 | [5 empty] | 36 | 72 |  |  | 1 | 6 | 25 | 3 | 3
[19 empty] | 10 | Desa Long Bia ULD Long Peso |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | [40 empty] | 1 |  | 6 | 3 | 3
[19 empty] | 11 | Jl. Jelarai |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 36 | 72 |  |  | 1 |  | 6 | 3 | 3
[19 empty] | 12 | Jl. Lebong/KP. Tanjung Palas |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 36 | 72 |  |  | 1 |  | 6 | 3 | 3
[19 empty] | 13 | Ds. Kelubir/KP. Pimping |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 36 | 72 |  |  | 1 |  | 6 | 3 | 3
[19 empty] | 14 | Ds. Mara Hilir/ULD Mara |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 36 | 72 |  |  | 1 |  | 6 | 3 | 3
[19 empty] | 15 | Ds. Pimping/KP. Pimping |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 36 | 72 |  |  | 1 |  | 6 | 3 | 3
[15 empty] | 51 | PERLUASAN JARINGAN DESA BERIAN BARU, TANGPAYE, PA KIDANG, TJG. KARYA, PADAT KARYA DAN LEMBUDUD | NUNUKAN | KRAYAN |  | DESA BERIAN BARU, TANGPAYE, PA KIDANG, TJG. KARYA, PADAT KARYA DAN LEMBUDUD | 10 | 149 |  |  | 7.56 | 2.2 |  | 2 |  |  | 200 | 2 | 2407359490.36 | 325539171.617 | 333570416.3 | 3066469078.277 | [25 empty] | 22680 | [5 empty] | 72 |  | 144 | 2037 |  | 2 | 126 | 458 | 6 | 6
[15 empty] | 52 | RENCANA PERLUASAN DESA BERIAN BARU, TANGPAYEH, PA KIDANG, TJG. KARYA, PADAT KARYA, DAN LEMBUDUD | NUNUKAN | KRAYAN |  | DESA BERIAN BARU, TANGPAYEH, PA KIDANG, TJG. KARYA, PADAT KARYA, DAN LEMBUDUD | 27 | 374 |  |  | 19.215 | 5.8 | 1 | 5 |  |  | 550 | 6 | 5924205591.7 | 767411695.1485 | 826871265 | 7518488551.8484 | [25 empty] | 57645 | [5 empty] | 216 |  | 432 | 5857.95 |  | 6 | 294 | 1119 | 15 | 15
| JUMLAH |  | 33183155 |  |  |  | 20892551 |  |  | 34336112 |  | JUMLAH |  | 34336112 |  |  |  |  | 180 | Desa |  |  |  |  | 202.879 | 134.558 | 4 | 82 | 0 | 1 | 8600 | 87 | 67186031440.1965 | 18099674139.8482 | 10645669150.8112 | 104262939812.9158 | 34645180 | 0 | 0 | 2176734 | 9 | 21 | 14 | 1 | 25183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 207 | 8796075000 | 0 | 2724 | 561 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211530.753 | 390998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2799 | 13140 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Balikpapan, 07 Maret 2016 | [36 empty] | 477151
-
[9 empty] | PLH. MANAJER | [5 empty] | Pengusul, | [11 empty] | Menyetujui,
[15 empty] | Spv.Perencanaan Sistem | [11 empty] | ASMAN PERENCANAAN
[15 empty] | MARTIN PONGSONGGO | [11 empty] | DICKY IRMAN BACHTIAR
Note on BI6: D I S T R I B U S I: U trafo
Note on X8: kontramas,drugschoor dan JTR
Note on W10: ADMIN DIS: u/ Kontramas & Drug Schoor
Note on W14: ADMIN DIS:
Note on W15: tambah 1 tiang 7 mtr utk drucschoor
Note on W42: ADMIN ganti tiang beton dari tiang besi
Note on X42: ADMIN DIS: ganti tiang besi ke tiang beton