## Sheet2
REALISASI ACTION PLAN JARINGAN 2014
BERAU
NO | URAIAN | SASARAN | REALISASI
|  |  | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | JUMLAH
1 | Program pembangunan trafo sisipan | Mengatasi Trafo Overload | APR III: 3 | [8 empty] | 3
2 | Program Mutasi Trafo | Mengatasi Trafo Overload | [24 empty] | 2 | bar: JAN I; APR II
3 | Perbaikan titik sambung | Sambungan tap konektor (SR) | APR II: 55 | [8 empty] | 55
|  | Kumisan (SUTR) | JAN I: 1; APR II: 56 | [8 empty] | 57
|  | SUTM | JAN I: 1; MAR II: 1; APR III: 2 | [8 empty] | 4
5 | Perbaikan SR berantai | Lebih dari 5 sambungan | 8 | 5 |  |  | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 34 | [8 empty] | 92
6 | Program pemerataan beban gardu | Mengurangi arus netral | FEB II: 2; FEB III: 1; FEB IV: 1; MAR IV: 2; APR III: 1; APR IV: 1 | [8 empty] | 8
7 | Perintisan |  | JAN IV: 99.5; FEB IV: 80.6; MAR IV: 71.5 | [8 empty] | 251.6
8 | Pengukuran beban gardu | Monitoring beban trafo overload | JAN IV: 55; FEB IV: 70; MAR IV: 116; APR I: 3 | [8 empty] | 244
Note on S7: 1. Trafo sisip di Jl Diponegoro (DPN 297) 2. Trafo sisip di Jl Durian 3. (DRN 142) 3. Trafo sisipn dekat warung Rahmad (BBG 19)
Note on T7: Ada 1 trafo sisipan aset pemakaian sendiri milik hotel cantika (PJG 277)
Note on E8: mutasi trafo stralite 100 kva ke 200 kva di gardu CND 205 07/01/2014
Note on R8: 08/04/2014 Mutasi trafo starlite dari 100 kva ke 100 kva
Note on R11: Pengepresan kabel SUTM di perempatan jl SA Maulana

## Sheet1
REALISASI ACTION PLAN JARINGAN 2014
BERAU
NO | URAIAN | SASARAN | REALISASI
|  |  | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  |  | MEI |  |  |  |  | JUN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV | JUMLAH
1 | Program pembangunan trafo sisipan | Mengatasi Trafo Overload | APR III: 3 | [10 empty] | 3
2 | Program Mutasi Trafo | Mengatasi Trafo Overload | [26 empty] | 2 | bar: JAN I; APR II
3 | Perbaikan titik sambung | Sambungan tap konektor (SR) | APR II: 55 | [10 empty] | 55
|  | Kumisan (SUTR) | JAN I: 1; APR II: 56 | [10 empty] | 57
|  | SUTM | JAN I: 1; MAR II: 1; APR III: 2 | [10 empty] | 4
5 | Perbaikan SR berantai | Lebih dari 5 sambungan | 8 | 5 |  |  | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 34 | [10 empty] | 92
6 | Program pemerataan beban gardu | Mengurangi arus netral | FEB II: 2; FEB III: 1; FEB IV: 1; MAR IV: 2; APR III: 1; APR IV: 1 | [10 empty] | 8
7 | Perintisan |  | JAN IV: 99.5; FEB IV: 80.6; MAR IV: 71.5 | [10 empty] | 251.6
8 | Pengukuran beban gardu | Monitoring beban trafo overload | JAN IV: 55; FEB IV: 70; MAR IV: 116; APR I: 3 | [10 empty] | 244
SELOR
NO | URAIAN | SASARAN | JAN I: REALISASI
|  |  | JAN I: JAN; FEB I: FEB; MAR I: MAR; APR I: APR |  | MEI |  |  |  |  | JUN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV | JUMLAH
1 | Program pembangunan trafo sisipan | Mengatasi Trafo Overload | [26 empty] | 4 | bar: MAR I to MAR IV
2 | Program Mutasi Trafo | Mengatasi Trafo Overload | [26 empty] | 0
3 | Perbaikan titik sambung | Sambungan tap konektor (SR) | MAR III: 4 | [10 empty] | 4
Kumisan (SUTR)
SUTM
4 | Perbaikan SR berantai | Lebih dari 5 sambungan | JAN I: 7; JAN II: 8; JAN III: 15; FEB II: 12 | [10 empty] | 42
5 | Program pemerataan beban gardu | Mengurangi arus netral | JAN IV: 8; FEB IV: 8; MAR IV: 7 | [10 empty] | 23
6 | Perintisan |  | JAN IV: 53.1; FEB IV: 50.6; MAR IV: 47.4 | [10 empty] | 151.1
7 | Pengukuran beban gardu | Monitoring beban trafo overload | JAN I: 20; JAN II: 20; JAN III: 20; FEB III: 39; MAR IV: 18; APR III: 71 | [10 empty] | 188
NUNUKAN
NO | URAIAN | SASARAN | JAN I: REALISASI
|  |  | JAN I: JAN; FEB I: FEB; MAR I: MAR; APR I: APR |  | MEI |  |  |  |  | JUN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV | JUMLAH
1 | Program pembangunan trafo sisipan | Mengatasi Trafo Overload | [26 empty] | 0
2 | Program Mutasi Trafo | Mengatasi Trafo Overload | [26 empty] | 0
3 | Perbaikan titik sambung | Sambungan tap konektor (SR) | FEB III: 2; FEB IV: 5; MAR I: 8; MAR II: 5; MAR III: 19; MAR IV: 5; APR I: 8; APR II: 2; APR IV: 1 | [10 empty] | 55
|  | Kumisan (SUTR) | [26 empty] | 4 | bar: JAN I to JAN II; FEB II; MAR I
|  | SUTM | [26 empty] | 2 | bar: JAN II; JAN IV
4 | Perbaikan SR berantai | Lebih dari 5 sambungan | JAN III: 2; FEB IV: 1; MAR III: 4; APR I: 8; APR II: 3; APR IV: 4 | [10 empty] | 22
5 | Program pemerataan beban gardu | Mengurangi arus netral | MAR III: 4; APR I: 2; APR III: 2 | [10 empty] | 8
6 | Perintisan |  | JAN IV: 12.6; FEB IV: 12.6; MAR IV: 10 | [10 empty] | 35.2
7 | Pengukuran beban gardu | Monitoring beban trafo overload | 14 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 17 | [14 empty] | 112
MALINAU
NO | URAIAN | SASARAN | JAN I: REALISASI
|  |  | JAN I: JAN; FEB I: FEB; MAR I: MAR; APR I: APR |  | MEI |  |  |  |  | JUN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | JUMLAH
1 | Program pembangunan trafo sisipan | Mengatasi Trafo Overload | APR IV: 3; APR IV: 1; MEI II: 2; MEI III: 1; MEI IV: 2 | 9
2 | Program Mutasi Trafo | Mengatasi Trafo Overload | [26 empty] | 0
3 | Perbaikan titik sambung | Sambungan tap konektor (SR) | JAN IV: 380; FEB IV: 186 | 566
|  | Kumisan (SUTR) | JAN IV: 396; FEB IV: 184; MAR IV: 244; APR II: 48; APR IV: 244; APR IV: 18 | 1134
|  | SUTM | MEI IV: 9 | 9
4 | Perbaikan SR berantai | Lebih dari 5 sambungan | JAN IV: 3; FEB IV: 4; MAR IV: 1; APR IV: 1 | 9
5 | Program pemerataan beban gardu | Mengurangi arus netral | JAN IV: 5; FEB II: 2; FEB III: 2; FEB IV: 1; MAR I: 1; MAR II: 1; MAR IV: 3; APR I: 1; APR II: 1; APR IV: 3; APR IV: 1; MEI II: 1; MEI IV: 2; JUN I: 2 | 26
6 | Perintisan |  | JAN IV: 36.1; FEB IV: 36.1; MAR IV: 36.1; APR IV: 30; MEI V: 36,1 | 138.3
7 | Pengukuran beban gardu | Monitoring beban trafo overload | JAN IV: 50; FEB IV: 50; MAR IV: 48; APR I: 0; APR II: 20; APR III: 0; APR IV: 20; APR IV: 10; MEI V: 50 | 248
Note on S7: 1. Trafo sisip di Jl Diponegoro (DPN 297) 2. Trafo sisip di Jl Durian 3. (DRN 142) 3. Trafo sisipn dekat warung Rahmad (BBG 19)
Note on T7: Ada 1 trafo sisipan aset pemakaian sendiri milik hotel cantika (PJG 277)
Note on E8: mutasi trafo stralite 100 kva ke 200 kva di gardu CND 205 07/01/2014
Note on R8: 08/04/2014 Mutasi trafo starlite dari 100 kva ke 100 kva
Note on R11: Pengepresan kabel SUTM di perempatan jl SA Maulana
Note on AE21: Jumlah trafo sissipan sampe hari ini ada 4 buah, 2 buah anggaran SKKI, dan 2 buah trafo lisdes
Note on E38: M.Daud, Rekonektor JTR : Lokasi GD.PLB 72 Jl.TVRI
Note on F38: Rekonektor JTR:
Note on J38: Rekonektor JTR:
Note on M38: M.Daud rekonduktor JTR: Penggantian Kabel JTR Warga Membakar Lahan Terkena Kabel JTR +- 10 Meter
Note on F39: M.Daud : Lokasi GD.PXL 51 Jl.Mambunut
Note on H39: M.Daud : Pengepresan Jtm (sp) Jl.Kamp Nelayan, Panamas
Note on T49: ada 3 trafo sisipan ASET PEMDA di bulan april,
Note on W49: trafo sisipan 2 unit 100kva pln
Note on X49: trafo sisipan 50 kva jar-pemda
Note on Y49: trafo sisipan 2 unit 100kva pln.